## 0_はじめに
ねここち FC実証記録シート
1号店（町田店）— FCパッケージのための記録
| このシートの目的 | 1号店は FCパッケージの実証実験です。他店に転用できる数字と手順を残すことが目的です。
予想収益を示してFCを募集するには、公正取引委員会のガイドライン上、算定根拠の開示が必要です。
つまり、この記録がないとFCの募集自体ができません。
| いちばん大事な列 | 「差の理由」と「所要時間」。金額そのものより、なぜそうなったかが他店に効きます。
| シートの構成 | ① 初期投資 発生の都度。実額と、FC標準モデルの相場を並べる
② 月次記録 毎月1行。締めたその日に入れる
③ 一時イベント 発生の都度。採用・教育・保健所・クレーム・設備・集客
④ 定性・要件 随時。物件要件・設備・仕入先・掲載文・スクリプト
⑤ 標準モデル 会員数を入れると、加盟店に見せる損益が出ます（入力は黄色セルのみ）
| 記入のルール | ・黄色のセルだけ入力してください。それ以外は計算式が入っています
・各シートの2行目に、書き方の例を1行入れてあります。上書きせず、3行目から追加してください
・「あとでまとめる」はできません。その日のうちに埋める運用にしてください
| 前提の数字 | 会員1人あたり月次売上 6,636円／ロイヤリティ 売上の5%（いずれも⑤で変更できます）
1号店の家賃は0円（自宅1階）。FC標準モデルでは月150,000円として計上します
| 作成 | 2026-09-03 ／ 企画書『町田Wブランド企画書』9-12 に対応

## 1_初期投資
① 初期投資
実額と FC標準モデルの相場を並べる。「差の理由」がいちばん重要です
項目 | 1号店の実額 | 領収書No. | 支払日 | FC標準モデル | 差額 | 差の理由 | 備考
【例】内装工事 | 0 | — | 2026-08-31 | 3000000 |  | 入居前に完了済み。1号店だけの特殊条件 | 相場は200〜500万円
加盟金 |  |  |  | 1500000 |  | 実証店として免除（FC契約に明記） | 他店は100〜150万円。モデルは上限で置く
研修費 |  |  |  | 300000 |  | 実証店として免除
内装工事 |  |  |  | 3000000 |  |  | 施術室2室・待合・専用出入口
敷金・保証金 |  |  |  | 900000 |  | 自宅のため不要 | 家賃6ヶ月分
什器・備品 |  |  |  | 500000 |  |  | ★1号店の実額を必ず入れること
鍼・消耗品（初回） | [6 empty] | 型番と仕入先は④へ
予約・決済システム 初期
看板・サイン
HPB 初期費用
運転資金 |  |  |  | 3000000 |  |  | 1号店は100〜150万円
その他
合計
黄色のセルに入力してください。F列（差額）は自動計算です。
5行目は記入例です。上書きせず、6行目以降に実額を入れてください。
合計は例の行を除いた6行目以降の合計です。

## 2_月次記録
② 月次記録
毎月1行。締めたその日に。実キャッシュ損益と標準モデル損益を両方見ます
年月 | 月1会員 | 月2会員 | 都度 利用 | 新規 初回 | 会員化 | 解約 | 売上 | 人件費 | HPB | その他 経費 | ロイヤ リティ | 実キャッシュ 損益 | 内部保留 家賃 | 標準モデル 損益 | 施術 回数 | 稼働率
2026-12 | 20 | 0 | 3 | 25 | 8 | 0 | 131000 | 350000 | 50000 | 100000 |  |  |  |  | 26
黄色＝入力。L〜O列・Q列は自動計算です。
実キャッシュ損益＝資金が持つかを見る数字。標準モデル損益＝加盟店に見せられる数字（家賃15万を引いた後）。
稼働率＝施術回数 ÷ 月間キャパ（⑤で設定）。
5行目は記入例です。6行目以降に実績を入れてください。

## 3_一時イベント
③ 一時イベント記録
採用・教育・保健所・クレーム・設備・集客。所要時間を必ず入れてください
日付 | 種別 | 内容 | 所要時間 (h) | 費用 | 結果・数値 | 次回への申し送り
2026-11-10 | 採用 | 求人掲載〜内定（鍼灸師1名） | 32 | 80000 | 応募12名／面接4名／内定1名 | 社保完備の記載で応募が倍増。掲載は月初が反応良い
種別は6つから選んでください：採用／教育／保健所・行政／クレーム・ヒヤリハット／設備・仕入／集客施策
「所要時間」が最重要です。加盟店にとって最大のコストは、お金ではなくオーナーの時間です。
「開業前の準備に何時間かかるか」を示せるFC本部は、ほとんどありません。

## 4_定性・要件
④ 定性・要件記録
そのままFCパッケージの中身になります
カテゴリ | 項目 | 内容 | FCパッケージへの反映先 | 更新日
【例】物件要件 | 施術室の広さ | 6.6㎡以上／2室（ここちめいどと並行運用するため） | 物件選定チェックリスト | 2026-09-03
物件要件 | 待合室 |  | 物件選定チェックリスト
物件要件 | 専用出入口・動線 |  | 物件選定チェックリスト
物件要件 | 立地条件（駅からの距離・視認性） |  | 物件選定チェックリスト
設備 | ベッド・什器の型番と仕入先 |  | 開業備品リスト
設備 | 消毒・洗浄設備 |  | 衛生マニュアル
仕入 | 鍼の型番・単価・仕入先 |  | 物品供給リスト
仕入 | 医療廃棄物の委託先・費用 |  | 衛生マニュアル
行政 | 保健所への届出手順（提出書類・期間） |  | 開業手続き手順書
行政 | 任意包括適用の手続き（期間・書類） |  | 労務手順書
集客 | HPB掲載文（本文） |  | 集客マニュアル
集客 | HPB写真の構成と反応 |  | 集客マニュアル
集客 | クーポン設計と転換率 |  | 集客マニュアル
接客 | カウンセリングスクリプト |  | 会員化トークマニュアル
接客 | 会員化の切り出し方と転換率 |  | 会員化トークマニュアル
施術 | 頭皮鍼プロトコル（手順・所要時間） |  | 施術マニュアル
教育 | 一人前になるまでの教育カリキュラム |  | 研修プログラム
運営 | オーナー不在時の運営ルール |  | 店舗運営マニュアル
運営 | 2人目を雇うタイミングの判断基準 |  | 店舗運営マニュアル
C列（内容）とE列（更新日）が入力欄です。行は自由に足してください。
D列は、その記録がFCパッケージのどの文書になるかを示しています。

## 5_標準モデル
⑤ FC標準モデル
会員数を入れると、加盟店に見せる損益が出ます
■ 前提（黄色＝変更できます）
ロイヤリティ率 | 5% | 売上に対する率。1号店にも他店と同率を適用します
家賃（標準モデル） | 150000 | 1号店は0円。他店では月15万円かかります
月間キャパ（施術回数） | 220 | 1名・稼働率60%想定。②の稼働率計算に使います
会員1人あたり月次売上 | 6636 | 月1会員150人＋月2会員50人＋都度20人のミックス
人件費（月給＋社保） | 350000 | 月給30万＋社会保険 会社負担 約15%
HPB掲載費 | 50000
水道光熱・消耗品・システム・保険 | 100000
■ 会員数を入れてください
会員数 | 150 | ここを変えると下がすべて動きます
■ FC標準モデル（加盟店に見せる数字）
売上 |  | 会員数 × 1人あたり月次売上
人件費
家賃 |  | ★1号店では発生しないが、他店では必ずかかる
HPB掲載費
水道光熱・消耗品・システム
ロイヤリティ
加盟店の利益
損益分岐 会員数 |  | 加盟店が再現できるライン
■ 1号店の実際（家賃ゼロ）
売上
固定費（人件費＋HPB＋その他） |  | 家賃は入らない
ロイヤリティ
1号店の利益
損益分岐 会員数 |  | 資金が尽きないライン
差（内部保留すべき家賃） |  | ★この額が「見かけ上の余裕」です
■ 投資回収（標準モデル）
初期投資 |  | ①の標準モデル合計から自動参照
月利益
単純回収（ヶ月）
黒字化までの月数 | 6 | 会員が損益分岐に達するまで
実質回収（ヶ月） |  | 目標は30ヶ月以内
黄色のセルだけ変更してください。それ以外は計算式です。
B34（初期投資）は「1_初期投資」シートのE列合計を参照しています。
1号店の利益と標準モデルの利益の差（B31）が、内部保留すべき家賃です。この額を「儲かっている」と誤解しないこと。